ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2011 г.	№	12/132-6

Москва

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

В соответствии с подпунктами «в» и  «е»  пункта  9  статьи 21  и статьей 45

Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 4, 8, 21 статьи

25, статьей 51 и частью 1 статьи 52 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной	информации	о	выборах,	реализации	мероприятий,	связанных	с подготовкой		и	проведением	выборов	депутатов	Государственной	Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить  Программу  информационно-разъяснительной  деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (прилагается).

2.	Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Российскому	центру	обучения	избирательным		технологиям	при		Центральной избирательной		  комиссии	 Российской	 Федерации,		 Федеральному	центру информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательным		комиссиям		субъектов	Российской		Федерации			обеспечить реализацию				мероприятий			 Программы		информационно-разъяснительной деятельности		Центральной	избирательной		комиссии	Российской	Федерации	в

период	подготовки	и	проведения	выборов	депутатов	Государственной	Думы

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

3.	Финансирование	расходов,	связанных		с	реализацией	Программы информационно-разъяснительной	деятельности	Центральной	избирательной комиссии Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, производится за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2011 год Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в  том  числе  на  выполнение  мероприятий  по  использованию,  эксплуатации  и развитию  Государственной  автоматизированной  системы  Российской  Федерации

«Выборы»	и		 информационно-технологических	подсистем	интеллектуальной информационной системы зданий ЦИК России, по повышению правовой культуры избирателей	  (участников	референдума),	обучению	организаторов	выборов	и референдумов,		совершенствованию	и	развитию	 избирательных	технологий	в Российской Федерации, на совместные с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов, на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, на обеспечение деятельности Центральной		избирательной	комиссии	 Российской	Федерации,	  с	учетом фактического поступления средств из федерального бюджета, а также может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

4.			Размещение	заказов	 на	поставки		продукции,	выполнение	работ, оказание		услуг	  при		реализации	мероприятий	информационно-разъяснительной деятельности	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	в период	подготовки	и	проведения	выборов	депутатов	Государственной	  Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва осуществляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной		комиссии		Российской	 Федерации,	избирательными	комиссиями

субъектов Российской Федерации  в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

5.	Российскому	центру	обучения	избирательным	технологиям	при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до 1 июля 2011 года разработать		и	представить	секретарю	Центральной	избирательной	комиссии Российской Федерации Н.Е. Конкину рекомендации по организации избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации информационно-разъяснительной работы  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

6.	Избирательным	  комиссиям		субъектов	Российской	Федерации разработать			региональные	программы		информационно-разъяснительной деятельности	в	период	подготовки	и	проведения	выборов		депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и до 1 августа 2011 года направить их в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

7.	Возложить  контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  на секретаря	 Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации Н.Е. Конкина.

8.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	журнале	«Вестник

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации	В.Е. Чуров

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации	Н.Е. Конкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

25 мая 2011 г. № 12/132-6

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

Введение

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого	созыва,	сроках	и	порядке	совершения	избирательных	действий, политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, федеральных списках кандидатов, кандидатах, о законодательстве Российской Федерации о выборах, а также о применении на выборах технических средств необходима реализация	комплекса	 соответствующих	информационно-разъяснительных мероприятий.

Для	достижения	этой	цели	разработана	Программа	информационно- разъяснительной деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе	проведения	федеральных	избирательных	кампаний,	а	также	практики взаимодействия с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в единые дни голосования в субъектах Российской Федерации.

Основными задачами,  которые  необходимо  решить в процессе  реализации

Программы, являются:

разработка,	изготовление	и	распространение	информационно-

разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

обеспечение	организаторов	выборов	необходимыми	информационно-

методическими материалами;

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы, в особенности с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и средствами массовой информации;

обеспечение эффективного расходования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Мероприятия Программы распределены по двум основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование	наружных	средств	информирования,	средств	массовой информации,	современных	информационных	технологий	для	информирования избирателей.

В	рамках	первого	направления	планируется	проведение	серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, конференций, заседаний «круглых столов», а также выставок, экскурсий, дней открытых дверей и других мероприятий.

Большое  внимание		уделяется  ведению  постоянной  новостной  работы  – проведению  пресс-конференций,  брифингов,  интервью,  подготовке  и  рассылке пресс-релизов в соответствии с разработанными на федеральном и региональном уровнях	медиапланами	хода	подготовки	и	проведения	выборов	депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

С	целью	стимулирования	информационно-разъяснительной		деятельности организаторов выборов, активности участия в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого		созыва		других	участников	избирательного	процесса	предусмотрено проведение ряда публичных конкурсов.

Отдельное  внимание уделяется обучению организаторов выборов.

Частью информационно-разъяснительной деятельности является организация работы информационных центров Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,	избирательных	комиссий	субъектов	Российской	Федерации, освещающих	ход	голосования		на	выборах	депутатов	Государственной	Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

Значительный объем работ связан с обеспечением избирательных комиссий необходимой	печатной	продукцией,	а	также	с	информационно-методическим обеспечением участников избирательного процесса.

В	рамках	второго	раздела	перечня	мероприятий	Программы	основное внимание уделяется разработке, изготовлению и распространению информационно- разъяснительных материалов.

На	федеральном	уровне	предусматриваются	разработка	 единого	стиля оформления	информационно-разъяснительных		материалов,		разработка		и изготовление		макетов		информационно-разъяснительных	материалов		для размещения с использованием наружных средств информирования, подготовка информационных и разъяснительных аудио- и видеороликов для размещения на каналах	 общероссийских		и	 региональных	государственных	организаций телерадиовещания.

Разработанные	материалы	направляются	в	 избирательные	комиссии субъектов	Российской		Федерации		для		тиражирования	и	распространения (размещения)	в		субъектах		Российской	Федерации.	 Избирательные	 комиссии субъектов Российской Федерации по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в случае необходимости могут адаптировать разработанные		материалы	с	учетом		региональных	особенностей	конкретного субъекта Российской Федерации.

Ряд мероприятий второго раздела Программы связан с использованием  для информирования	избирателей	современных	информационных	технологий,	в частности	информационно-телекоммуникационной	сети	общего		пользования Интернет для размещения информации о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Особое	внимание	планируется	уделить		информированию		  участников избирательного		процесса		через	информационно-телекоммуникационную	сеть общего	пользования	Интернет,	в	 том		числе	путем	создания	и	регулярного

наполнения специальных разделов на сайте Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Мероприятия	Программы	реализуются	на	уровне	субъектов	Российской Федерации с учетом совмещения в ряде субъектов Российской Федерации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва с выборами в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и выборами в органы местного самоуправления.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение	гражданами	Российской	Федерации	полной	и	достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва;

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва;

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва;

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов; использование современных информационных технологий при подготовке и

проведении выборов, применение на выборах технических средств.

Перечень мероприятий

Программы информационно-разъяснительной деятельности ЦИК России в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

| № пп | Наименование | Исполнители | Сроки реализац ии | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, конференции, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выставки, экскурсии, дни открытых дверей и другие мероприятия | Члены ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | Июнь – декабрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ- ППК), бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | Планы работы ЦИК России, Сводный план, План основных мероприятий ФЦИ при ЦИК России, планы работы ИКСРФ |
| 1.2 | Содействие в осуществлении сотрудничества СМИ различного уровня (федеральных, региональных и муниципальных) с интернет-изданиями (сайтами) общественных организаций, входящих в Координационный совет по защите избирательных прав граждан | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации, Управление организации избирательного процесса, РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ, ОНМКС при ЦИК России | Июнь – декабрь 2011 г. | Без затрат |  |
| 1.3 | Разработка медиаплана хода подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации, ИКСРФ | Июнь 2011 года | Без затрат |  |
| 1.4 | Организация и проведение пресс- конференций, брифингов, интервью, презентаций, создание информационных поводов для публикаций в печатных | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации, РЦОИТ | Второе полугодие 2011 года (по | Без затрат | В соответствии с разработанным медиапланом, силами пресс-служб ЦИК |

|  | периодических изданиях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, применения на выборах технических средств | при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | отдельном у плану) |  | России, ИКСРФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Проведение мониторинговых исследований информационных материалов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, размещенных в средствах массовой информации | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ | Весь период | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ- ППК), бюджеты субъектов Российской Федерации | Сводный план, планы работы ИКСРФ |
| 1.6 | Проведение социологических исследований по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, в том числе: | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, ОНМКС при ЦИК России, ИКСРФ | Июль – декабрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ- ППК), бюджеты субъектов Российской Федерации | Сводный план |
| 1.6.1 | Отношение граждан Российской Федерации к деятельности избирательных комиссий |  | Поэтапно |  |  |
| 1.6.2 | Оценка уровня информированности граждан Российской Федерации о предстоящих выборах |  | Поэтапно |  |  |
| 1.6.3 | Применение на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва технических средств |  | Сентябрь – декабрь 2011 г. |  |  |
| 1.6.4 | Предварительная оценка (тестирование) информационно-разъяснительных материалов (печатных, аудио- и видеороликов), разработанных в рамках реализации Программы (в фокус-группах) |  | По мере разработк и макетов/ эскизов |  |  |

| 1.7 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, применении на выборах технических средств | Члены ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, ОНМКС при ЦИК России, ИКСРФ | Второе полугодие 2011 г., первое полугодие 2012 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России) | Сводный план, План основных мероприятий ФЦИ при ЦИК России |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Проведение конкурса социологических прогнозов среди организаций, профессионально осуществляющих деятельность по проведению социологических исследований | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Управление общественных связей и информации, ОНМКС при ЦИК России | Второе полугодие | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) | Сводный план |
| 1.8.1 | Разработка и утверждение положения о конкурсе |  | Октябрь – ноябрь 2011 г. |  |  |
| 1.8.2 | Объявление конкурса |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |
| 1.8.3 | Подведение итогов конкурса, награждение победителей |  | Декабрь 2011 г. |  |  |
| 1.9 | Проведение конкурса среди избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | 2011–2012 годы | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) | План работы ЦИК России на январь – июнь 2011 года, пункт 2.3 Сводного плана на 2011 г. |
| 1.9.1 | Разработка и утверждение положения о конкурсе |  | Май – июнь 2011 г. |  |  |
| 1.9.2 | Объявление конкурса |  | Июль 2011 г. |  |  |

| 1.9.3 | Подведение итогов конкурса |  | Июнь 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Проведение Всероссийского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов Президента Российской Федерации, выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2011– 2012 годах | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации | 2011–2012 годы | Федеральный бюджет (ЦИК России) | Постановление ЦИК России от 5 мая 2011 года № 9/76-6 |
| 1.10.1 | Разработка и утверждение положения о конкурсе |  | Май 2011 г. |  |  |
| 1.10.2 | Объявление конкурса |  | Май 2011 г. |  |  |
| 1.10.3 | Подведение итогов конкурса |  | Июнь 2012 г. |  |  |
| 1.11 | Проведение конкурса среди библиотек на лучшую организацию информационно- разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), Минкультуры России (по согласованию), ИКСРФ | 2011–2012 годы | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ- ППК) | Разработка и согласование с Минкультуры России положения о конкурсе |
| 1.11.1 | Разработка и утверждение положения о конкурсе |  | Июль – август 2011 г. |  |  |
| 1.11.2 | Объявление конкурса |  | Сентябрь 2011 г. |  |  |

| 1.11.3 | Подведение итогов конкурса |  | Сентябрь 2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Организация работы информационных центров ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, освещающих ход подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Российский фонд свободных выборов (по согласованию), ИКСРФ | 2011–2012 годы | Федеральный бюджет (ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ- ППК, ИКСРФ – на выборы), бюджеты субъектов Российской Федерации | План работы ЦИК России, п.2.1.7 Плана основных мероприятий ФЦИ при ЦИК России, Сводный план, планы работы ИКСРФ |
| 1.13 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | РФСВ (по согласованию) | Второе полугодие | РФСВ |  |
| 1.14 | Мониторинг информационно- разъяснительной деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса, ИКСРФ | Весь период | Без затрат |  |
| 1.15 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе: | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | Второе полугодие 2011 г. | Федеральный бюджет (ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ- ППК), бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты | Концепция организации обучения в 2009–2011 годах, План работы ЦИК России, Сводный план, План основных мероприятий ФЦИ при ЦИК России, планы работы ИКСРФ |
| 1.15.1 | Обучение впервые избранных | Члены ЦИК России, | Август – | Федеральный |  |

|  | председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, сформированных в 2009–2011 годах | РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | сентябрь 2011 г. | бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15.2 | Организация и проведение семинара, посвященного информационно- разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения федеральных выборов в 2011–2012 годах, новациям избирательного законодательства (в режиме видеоконференции) | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | Сентябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) |  |
| 1.15.3 | Организация и проведение семинара, посвященного организации деятельности контрольно-ревизионных служб в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Контрольное управление, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | Сентябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) |  |
| 1.15.4 | Организация и проведение обучения главных бухгалтеров ИКСРФ | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Планово-финансовое управление, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, ИКСРФ | Август 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) |  |
| 1.15.5 | Организация и проведение обучения членов территориальной избирательной комиссии, созданной для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных за пределами территории Российской Федерации, по подготовке и проведению федеральных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации, а также | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России | Октябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) |  |

|  | представителей МИД России (росзагранучреждений по согласованию с МИД России) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15.6 | Обучение членов территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований и участковых избирательных комиссий | ИКСРФ, ИКМО, ТИК, УИК | Второе полугодие 2011 г. | Федеральный бюджет (ИКСРФ- ППК), средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местные бюджеты |  |
| 1.15.7 | Подготовка видеофильма для обучения представителей средств массовой информации | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Управление общественных связей и информации | Июль 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) |  |
| 1.15.8 | Организация и проведение обучения работников аппаратов ИКСРФ по программам ФЦИ при ЦИК России | Члены ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России, ИКСРФ | Май – декабрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ФЦИ при ЦИК России) | План основных мероприятий ФЦИ при ЦИК России |
| 1.16 | Подготовка учебного фильма для участковых избирательных комиссий «Голосование. Порядок подсчета голосов избирателей. Установление итогов голосования» | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса | Октябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) |  |
| 1.17 | Разработка методических и рекомендательных материалов для избирательных комиссий по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ИКСРФ | Июнь – ноябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) | В т.ч. п. 1.8 Сводного плана (Проведение исследования и подготовка рекомендаций по обеспечению авторских и смежных прав в ходе информационно- разъяснительной деятельности избирательных комиссий) |
| 1.18 | Подготовка, издание и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов, в том | ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям | Весь период (по отдельном | Федеральный бюджет (ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК | Тематический план изданий ЦИК России на 2011 год, Сводный план |

|  | числе: | деятельности), РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ | у плану) | России, ИКСРФ – на выборы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18.1 | Календарный план мероприятий по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (брошюра) | Управление организационного и документационного обеспечения, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.2 | Календарь выборов – 2011. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (плакат) | Управление организационного и документационного обеспечения, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.3 | Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с извлечениями из других федеральных законов) (книга) | Правовое управление, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.4 | Порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (с образцом избирательного бюллетеня) (плакат) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.5 | Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах (плакат) | Правовое управление, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.6 | Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (книга) | Правовое управление, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.7 | Особенности голосования избирателей, являющихся инвалидами (брошюра) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и | Сентябрь 2011 г. |  |  |

|  |  | информации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18.8 | Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (для слепых, шрифтом Брайля) (брошюра) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.9 | Информационные материалы о порядке голосования и заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и на выборах Президента Российской Федерации (для слепых и слабовидящих в аудиоформате) (компакт-диск, компакт- кассета ) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.10 | Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (для слабовидящих, крупным шрифтом) (брошюра) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.11 | Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (книга) | Управление организации избирательного процесса, РЦОИТ при ЦИК России | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.12 | Памятка наблюдателя на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (брошюра) | РЦОИТ при ЦИК России, Правовое управление | Сентябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.13 | Состав избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных и участковых избирательных комиссий (макет плаката) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации | Октябрь 2011 г. |  |  |

| 1.18.14 | Памятка для иностранных (международных) наблюдателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (на русском и английском языках) (книга) | Управление внешних связей, Управление общественных связей и информации | Ноябрь 2011 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18.15 | Федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутые политическими партиями и зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Сведения о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов, включенных в общефедеральные части федеральных списков кандидатов и в соответствующие региональные группы кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Сведения из финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, а также о результатах проверки этих отчетов. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах за 2010 год и об имуществе (специальный информационный выпуск) (публикация в виде газеты) | Управление организации избирательного процесса, Контрольное управление, Управление общественных связей и информации | Ноябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.16 | Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов (в порядке размещения в избирательном бюллетене) (плакат) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации | Ноябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.17 | Информация о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (для слабовидящих, крупным шрифтом) (брошюра) | Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации | Ноябрь 2011 г. |  |  |
| 1.18.18 | Информация о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (для слепых, шрифтом Брайля) | Управление организации избирательного процесса, Управление | Ноябрь 2011 г. |  |  |

|  | (брошюра) | общественных связей и информации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | Разработка и тиражирование учебно- методических и информационных материалов (видеороликов, буклетов, обучающих плакатов и т.д.) для обеспечения проведения выборов с применением КОИБ, КЭГ, в том числе: | ФЦИ при ЦИК России, Управление общественных связей и информации | Второе полугодие 2011 г. | Федеральный бюджет (ФЦИ при ЦИК России) | План основных мероприятий ФЦИ при ЦИК России |
| 1.19.1 | Правила голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (плакат) | ФЦИ при ЦИК России, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ФЦИ при ЦИК России) | План основных мероприятий ФЦИ при ЦИК России |
| 1.19.2 | Правила голосования с использованием комплексов для электронного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (плакат) | ФЦИ при ЦИК России, Управление общественных связей и информации | Сентябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ФЦИ при ЦИК России) |  |
| 2. | Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка единого стиля (концепции) оформления информационно- разъяснительных материалов ЦИК России к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России | Июнь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) | Сводный план |
| 2.2 | Разработка и изготовление макетов информационно-разъяснительных материалов различных форматов для размещения с использованием наружных средств информирования | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России | Август – сентябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) | Сводный план |
| 2.3 | Направление разработанных макетов информационно-разъяснительных материалов для размещения с | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Управление | Сентябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК | Подготовка рекомендательного письма в ИКСРФ об |

|  | использованием наружных средств информирования в ИКСРФ (в электронном виде) | организационного и документационного обеспечения |  | России) | использовании разработанных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Доработка макетов информационно- разъяснительных материалов для размещения с использованием наружных средств информирования с учетом региональных особенностей (в случае необходимости). Тиражирование и размещение (распространение) в субъектах Российской Федерации информационно- разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования | ИКСРФ, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления | Сентябрь – ноябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ИКСРФ- ППК, ИКСРФ – на выборы), бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты |  |
| 2.5 | Разработка и изготовление информационно- разъяснительных аудио- и видеороликов о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, сроках и порядке совершения избирательных действий, законодательстве Российской Федерации о выборах, в том числе с сурдопереводом и «бегущей строкой»: | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Июнь – ноябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) | Подготовка примерного графика трансляции аудио- и видеороликов |
| 2.5.1 | Разъяснительные ролики для различных целевых аудиторий избирателей (10 роликов) |  | Июнь – октябрь 2011 г. |  |  |
| 2.5.2 | Информационные аудио- и видеоролики: об объявлении избирательной кампании; о списке избирателей; об открепительном удостоверении; о бюллетене для голосования; о дате и времени голосования; о мероприятиях календарного плана «До выборов осталось…» (5 роликов) |  | Сентябрь – ноябрь 2011 г. |  |  |
| 2.6 | Размещение информационно- разъяснительных аудио- и видеороликов, | Члены ЦИК России, Управление | Июнь – декабрь | Без затрат | Подготовка и направление писем в |

|  | иных информационно-разъяснительных материалов на общероссийских государственных общедоступных телеканалах и радиоканалах | общественных связей и информации, РЦОИТ при ЦИК России, общероссийские государственные организации телерадиовещания | 2011 г. |  | организации телерадиовещания, на телеканалы и радиоканалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Взаимодействие с общероссийскими негосударственными организациями телерадиовещания по вопросам размещения на их каналах информационно- разъяснительных аудио- и видеороликов | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации, общероссийские негосударственные организации телерадиовещания | Июнь – декабрь 2011 г. | Без затрат |  |
| 2.8 | Направление информационно- разъяснительных аудио- и видеороликов в ИКСРФ | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Управление организационного и документационного обеспечения | Август – ноябрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России) | Подготовка рекомендательных писем в ИКСРФ об использовании аудио- и видеороликов |
| 2.9 | Размещение в субъектах Российской Федерации информационно- разъяснительных аудио- и видеороликов на телеканалах и радиоканалах региональных государственных организаций телерадиовещания | ИКСРФ, региональные государственные организации телерадиовещания | Сентябрь – декабрь 2011 г. | Без затрат |  |
| 2.10 | Взаимодействие с региональными негосударственными и муниципальными организациями телерадиовещания по вопросам размещения на их каналах информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов | ИКСРФ, региональные негосударственные и муниципальные организации телерадиовещания | Сентябрь – декабрь 2011 г. | Без затрат |  |
| 2.11 | Информирование избирателей через общероссийские государственные периодические печатные издания | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и | Сентябрь – декабрь 2011 г. | Без затрат | Подготовка примерного графика подготовки и размещения |

|  |  | информации, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий |  |  | материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Информирование избирателей через региональные государственные периодические печатные издания | ИКСРФ, редакции региональных государственных периодических печатных изданий | Сентябрь – декабрь 2011 г. | Без затрат |  |
| 2.13 | Взаимодействие с муниципальными периодическими печатными изданиями по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей | ИКСРФ, редакции муниципальных периодических печатных изданий | Сентябрь – декабрь 2011 г. | Без затрат |  |
| 2.14 | Размещение информационно- разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: в крупных национальных поисковых системах, социальных сетях | Члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий | Второе полугодие 2011 г. | Федеральный бюджет (РЦОИТ при ЦИК России) | Сводный план |
| 2.15 | Создание и регулярное информационное наполнение специальных разделов на интернет-сайтах ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ, посвященных выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Члены ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ | Июнь – декабрь 2011 г. | Федеральный бюджет (ФЦИ при ЦИК России), бюджеты субъектов Российской Федерации |  |